## zalecenia
L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa podmiotu | Funkcja | ---
Kogo dotyczy | Raport_Zalecenie | Treść | Nazwa zagrożenia | Wartość poziomu ryzyka | Czy wartość akceptowalna? Tak/ Nie | Dowód z oceny ryzyka | Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) | Dowód ze środków bezpieczeństwa | Syntetyczny opis podjętych/ planowanych działań | Dowód z podjętych działań | Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa) Lista | Kolumna1 | Kolumna2 | Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Wartość od 0 do 100 | Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Format DD.MM.RRRR | UWAGI
PKP PLK S.A. | PKBWK/06/2022_1 | Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie działania mające na celu zwiększenie nadzoru przez Centrum Realizacji Inwestycji nad wykonawcami robót w ramach prowadzonych inwestycji.
PKP PLK S.A. | PKBWK/06/2022_2 | Po zakończeniu każdego etapu prowadzonej inwestycji zawierającej fazy należy sporządzać nowy regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociągów podczas wykonywania robót na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych, który będzie kontynuacją danego zadania inwestycyjnego.
ZI, WKD, PKM | PKBWK/06/2022_3 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM podejmą działania mające na celu: a) poprawę jakości i dogłębności odbiorów technicznych poszczególnych faz robót w zakresie sprawdzania zgodności dokumentacji projektowej ze stanem na gruncie; b) ujęcie w tematyce szkoleń dla personelu obsługi posterunków ruchu zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach w trakcie obowiązywania obostrzeń, telefonicznego zapowiadania pociągów na szlakach, telefonicznego polecania i zgłaszania przygotowania dróg przebiegu na stacji.
ZI, WKD, PKM | PKBWK/06/2022_4 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM w ramach nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami poszerzą zakres kontroli w zakresie zgodności realizowanych faz z dokumentacją w szczególności w trakcie zmian pomiędzy kolejnymi przejściowymi fazami robót inwestycyjnych związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

## PK ZI (hidden)
Nazwa podmiotu | L.p. | ---
CARGOTOR sp. z o.o. | 1 | ZI
CTL Maczki-Bór S.A. | 2 | ZI
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | 3 | ZI
Euroterminal Sławków sp. z o.o. | 4 | ZI+ECM
Infra Silesia S.A. | 5 | ZI + Dps
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. | 6 | ZI
Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" - Linie Kolejowe sp. z o.o. | 7 | ZI+ECM
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. | 8 | ZI+PK+ECM+BK+Dps
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 9 | ZI+ECM+Dps
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 10 | ZI+PK+ECM+Dps
PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. | 11 | BK+ZI + Dps+ECM
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | 12 | ZIśb
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 13 | ZIśb

## Arkusz1 (hidden)
zrealizowano | TAK
w trakcie realizacji | NIE
podjęto działania alternatywne
nie dotyczy